## Sheet1
附件： 长江经济带生态警示片问题 （上海联化金属制品有限公司重金属污染问题）整改完成情况一览表
序号 | 移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 第一牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
1 | 上海联化金属制品有限公司重金属污染。该企业仍使用上海市2014年明令淘汰的六价铬钝化工艺,车间综合废水收集池总铬浓度高达52.7毫克/升，超过车间排口标准104.4倍。9月8日现场检查时，镀锌车间电镀槽内的镀锌浴液正在外溢,流出车间后进入厂区管网，再排入市政管网,经不具备重金属处理能力的生活污水处理厂处理后外排。采样检测,镀锌车间外排废水总铬、总锌、总镍浓度分别为103毫克/升、140毫克/升,0.66毫克/升,分别超过《电镀污染物排放标准》205倍、139倍、5.6倍。此外,该企业含铬、含镍废水未按要求分质分流处理达标,排入废水综合池的废水总铬、总镍浓度分别为45毫克/升、3.74毫克/升,分别超过车间排口标准89倍、36.4倍。厂区雨水排入西侧河道,采样监测锌浓度达8.52毫克/升,超过《地表水环境质量标准》V类水质标准3.26倍。嘉定区相关部门并未对该企业使用落后淘汰工艺、超标排放等行为进行查处,也未对全区电镀企业进行摸底排查。 | 1、上海联化金属制品有限公司全厂停产、拆除所有生产线。 2、完成受污染影响河段的应急处置。 | 2019年底 | 2019年，长江经济带生态环境警示片披露“上海联化金属制品有限公司重金属污染”（以下简称“联化公司”）问题以来，上海市生态环境局、嘉定区政府高度重视该问题的整改，第一时间制定整改方案、压实整改责任，推动整改工作。 2019年11月18日，市生态环境局主要领导对嘉定区上海安泰金属表面处理有限公司、上海越汇金属处理有限公司和上海联化金属制品有限公司等涉重金属企业开展现场调研并召开座谈会，督促嘉定区压实责任，加快整改见效。联化公司整改期间，市生态环境局组织嘉定区生态环境局对企业关闭拆除过程中的生态环境保护措施落实情况开展全过程监管，协调落实危险废物合规处置。 2019年12月24日，联化公司基本完成整改任务。2020年4月20日，嘉定区政府向市生态环境局申请整改销号验收。2020年4月22日，市生态环境局组织开展了区级整改销号验收，并开展了现场核查工作。 嘉定区政府严格落实整改方案，大力推动整改完成。一是对企业违法行为进行查处。先后5次对联化公司开展现场执法，对该公司“不正常运行水污染防治设施排放水污染物”行为和“含挥发性有机物废气无组织排放”行为处以罚款，并责令改正；对该公司“废水超标排放”、“发生事故未采取应急措施”行为责令该企业停产整治。同时，将案件移送公安机关调查处理。二是完成受污染影响河段的应急处置。督促联化公司将工厂西边河道（徐宅河）受污染影响河段内的河水抽回企业污水处理站处理，对受污染影响河段开展清淤工作，市生态环境局协调清理的河道淤泥按危险废物转移处置。三是落实联化公司全厂停止生产。2019年12月2日，嘉定区人民政府发文责令该企业停业、关闭。四是完成企业生产线拆除。2019年11月27日起，联化公司启动19条金属表面处理生产线及环保设施的拆除工作，至12月24日，联化公司完成所有生产设备清洗、拆除以及场地清理和二次冲洗工作。嘉定区政府相关部门对拆除过程中环保措施开展了全过程监管，市生态环境局协调拆除过程中所有危险废物全部按要求转移处置。 | 市生态环境局 | 嘉定区政府 | 已完成